|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ****ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ** **ШАРНУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ** | KALMGERB | **ХАЛЬМГ ТАНhЧИН****ШАРНУТ СЕЛАНЭ**  **МУНИЦИПАЛЬН БУРДЭЦИН** **АДМИНИСТРАЦИН ТОЛhАЧИН** **ТОГТАВР** |

**от «12» марта 2019 г. № 7 пос. Шарнут**

«О внесение изменений и дополнений в постановление Главы Шарнутовского СМО РК № 3 от 15.02.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Шарнутовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2018 -2022гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», методологических рекомендаций утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017г. №711/пр, во исполнение Постановления Правительства Республики Калмыкия № 3 от 18 января 2019 года « О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 30.08.2017 года № 303», руководствуясь Уставом Шарнутовскогоо сельского муниципального образования Республики Калмыкия

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Шарнутовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2018 -2022гг.» в части наименования, изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению №1 к данному постановлению.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Разместить данное постановление на официальном сайте Шарнутовского СМО РК в сети Интернет.

 **Глава Шарнутовского СМО РК,**

 **Глава администрации**

 **Шарнутовского СМО РК Фомина Н.В.**

Приложение №1

к постановлению Шарнутовского СМО РК

№7 от 12 марта 2019 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Шарнутовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Шарнутовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.»  (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды ", Постановление Правительства Республики Калмыкия № 303 от 30.08.2017 года; Постановление Правительства Республики Калмыкия № 3 от 18.01.2019 года. |
| Заказчик Программы | Администрация  Шарнутовского СМО РК |
| Разработчик Программы | Администрация  Шарнутовского СМО РК |
| Исполнители Программы | Администрация  Шарнутовского СМО РК |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Шарнутовского СМО РК |
| Задачи Программы  | - обеспечение формирования единого облика Шарнутовского СМО РК;- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Шарнутовского СМО РК, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шарнутовского СМО РК. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | повышение доли благоустроенных мест массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018 год2019-2024 годы  |
| Перечень основных мероприятий Программы | план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории Шарнутовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2018-2024 г.г.»   |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   руб., из них:федеральный бюджет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;региональный  бюджет- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;местный бюджет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | - наиболее значимые социально-экономические результаты:- улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Шарнутовского СМО РК |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10).

Главным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1 000 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению и размещению малых архитектурных форм.

В настоящее время на территории пос. Шарнут расположена одна общественная территория с массовым пребыванием людей. Объект благоустройства не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами градостроительного и жилищного законодательства Российской Федерации, отсутствует необходимый набор архитектурных форм и обустроенных площадок.

Практика трудового участия граждан и организаций сложилась путем проведения субботников, направленных на уборку или озеленение отдельных территорий населенного пункта.

Принятие новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным и республиканским требованиям, и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Шарнутовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2018-2024 годы» (далее – Программа), с учетом мнения граждан, качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий (сделает их современными, эффективными, открытыми и востребованными), запустит механизм финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в проектах по благоустройству, сформирует механизм общественного контроля.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере благоустройства в Республике Калмыкия определены в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 г. № 465, Государственной программой Республики Калмыкия «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года №339.

Главным приоритетом Администрации Шарнутовского СМО РК в сфере благоустройства является создание условий для системного повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности жителей.

**3. Цели и задачи Программы**

В соответствии с приоритетами в сфере благоустройства определена основная цель Программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории Шарнутовского СМО.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение формирования единого облика Шарнутовского СМО РК;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Шарнутовского СМО РК, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Шарнутовского СМО.

 Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающего практическое достижение целей и задач Программы.

**4. Целевые показатели (индикаторы)**

Состав целевых показателей (индикаторов) Программы определен исходя из достижения цели и решения задач Программы. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы отражаются в приложении №1.

**5. Сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы – 2019 - 2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы .

**6. Характеристики основных мероприятий Программы**

Достижение целей и решение задач Программы будут осуществляться путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Программы:

1. Совершенствование нормативной правовой базы Шарнутовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. В рамках данного мероприятия будут приняты Правила благоустройства, соответствующие Методическим рекомендациям Минстроя России.

2. Формирование перечней территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству. В рамках данного мероприятия планируется выполнить группу мероприятий:

- организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территории в муниципальную Программу;

- рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству общественных территорий для включения в муниципальную Программу;

- утверждение муниципальной Программы;

- мероприятия по подготовке и утверждению с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн- проектов благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу.

3. Благоустройство общественных территорий. В рамках данного мероприятия будут выполнены:

- минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий;

- дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий.

Перечень минимальных и дополнительных работ указан в приложении №5 к Программе.

4. Разработка муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды на территории Шарнутовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2018-2024 годы». В рамках данного мероприятия будет разработана муниципальная программа. Перечень основных мероприятий Программы приведен в [приложении](#sub_1002) №2.

**7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

 Финансирование Программы осуществляется из федерального и местного бюджетов в пределах средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

Для реализации мероприятий Программы в 2018-2024 гг. требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере \_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб., в том числе:

 - федеральный бюджет – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;

 - местный бюджет – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 3.

**8. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками**

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы:

-финансово-экономические риски;

-социальные риски;

-управленческие (внутренние) риски;

Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра значений показателей (индикаторов) Программы и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы. Сокращение финансирования Программы негативным образом скажется на показателях (индикаторах) Программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения, развитии социальной сферы.

Социальные риски связаны с отсутствием заявок на благоустройство дворовых и общественных территорий и низкой социальной активностью населения в выборе дворовых и общественных территорий, приоритетных для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений.

Управленческие (внутренние) риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем, за реализацией Программы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы являются:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

-информационное сопровождение и общественные коммуникации;

- создание общественной комиссии по осуществлению контроля и координации за ходом выполнения Программы под руководством председателя общественной комиссии.

**9. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства федеральных и республиканских органов исполнительной власти, Администрации Шарнутовского сельского муниципального образования РК в реализации мероприятий по развитию комфортной городской среды, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников программы.

**10. Конечные результаты реализации программы, контроль за выполнением Программы**

Основные ожидаемые результаты реализации Программы приведены в ее паспорте.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Шарнутовского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Шарнутовского СМО РК

от «12» марта 2019г. №\_\_\_\_\_

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды** на территории Шарнутовского сельского муниципального образования **Республики Калмыкия на 2018-2024 гг.» и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Количество территорий, подлежащих благоустройству: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дворовых | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных территорий от общего количества территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дворовых | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественных | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Охват населения благоустроенными территориями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дворовыми | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественными | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь благоустроенных территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дворовых | м² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественных | м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий заинтересованных лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дворовых | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественных | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий заинтересованных лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дворовых | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественных | % |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Шарнутовского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Шарнутовского СМО РК

от «12»марта 2019г. №7

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды** на территории Шарнутовского сельского муниципального образования **Республики Калмыкия на 2018-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации программы, основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  Совершенствование нормативной правовой базы Шарнутовского СМО РК  | Администрация ШСМО РК | 2018 | 2024 | Анализ и выявление имеющихся недостатков нормативной правовой базы  | Проблемы, возникающие при существующей нормативной правовой базы, не будут устранены |  |
| 2 | Формирование перечней территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству | Администрация ШСМО РК | 2018 | 2024 | Будет сформирован перечень территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству | Не будет реализована Программа |  |
| 3 | Благоустройство общественных территорий | Администрация ШСМО РК | 2018 | 2024 | Создание благоприятных и комфортных условий для жителей поселения | Отсутствие возможности комфортного время провождения на общественной территории поселения |  |
| 4 | Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Шарнутовского СМО РК на 2018-2022 годы» | Администрация КСМО РК | 2018 | 2024 | Разработка муниципальной программы по благоустройству | Не будут созданы условия для системного повышения качества и комфорта для жителей поселения. |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Шарнутовского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Шарнутовского СМО РК

от «12»марта 2019г. №7

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды** на территории Шарнутовского сельского муниципального образования **на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения[\*](#sub_9111) (тыс. руб.) |
| всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  Совершенствование нормативной правовой базы Шарнутовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. | Администрация ШСМО РК | 2018-20224 | - | - | - | - | - |
| 2 | Формирование перечней территорий для выполнения работ по комплексному благоустройству | АдминистрацияШСМО РК | 2018-2024 | - | - | - | - | - |
| 3 | Благоустройство общественных территорий | Администрация ШСМО РК | 2018-2024 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Шарнутовского СМО РК на 2018-2022 годы» | Администрация ШСМО РК | 2018-2024 | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по программе»** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Шарнутовского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Шарнутовского СМО РК

от «12»марта 2019г. №7

**План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды** на территории Шарнутовского сельского муниципального образования **на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Разработка и публикация проекта и графика общественного обсуждения Правил благоустройства  |  | Администрация ШСМО РК |  |  |  | до 01.11.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение полной инвентаризации общественных территорий |  | Администрация ШСМО РК |  |  | до 01.08.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и размещение на общественное обсуждение проекта и графика общественного обсуждения муниципальной программы 2018-2022  |  | Администрация ШСМО РК |  |  |  | до 01.11.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подведение итогов общественного обсуждения проекта Правил благоустройства, и их доработка по итогам общественного обсуждения |  | Администрация ШСМО РК |  |  |  | до 01.12.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы 2018-2022 и ее доработка по итогам общественного обсуждения |  | Администрация ШСМО РК |  |  |  | до 01.12.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение (корректировка) правил благоустройства |  | Администрация ШСМО РК |  |  |  | до 31.12.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы 2018-2024 |  | Администрация ШСМО РК |  |  |  | до 31.12.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Шарнутовского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Шарнутовского СМО РК

от «12»марта 2019г. №7

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству общественных территорий**

1. Ремонт ограждений.
2. Освещение общественных территорий.
3. Установка скамеек, урн.

**Дополнительный перечень**

**работ по благоустройству общественных территорий**

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок, в том числе установка ограждений.
2. Озеленение территорий (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), в том числе удаление больных и ослабленных деревьев.
3. Ремонт или строительство пешеходных коммуникаций (тротуары, дорожки);
4. Демонтаж или замена морально и физически устаревших элементов благоустройства;
5. Устройство контейнерных площадок для мусора.
6. Устройство пандусов;
7. Иные виды работ.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Шарнутовского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Шарнутовского СМО РК

от «12 »марта 2019г. №7

**Нормативная стоимость (единичные расценки)**

**работ по благоустройству общественных территорий,**

**входящих в минимальный и дополнительный перечень**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работ по благоустройству | Ед.изм. | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Установка скамьи без спинки, размером: длина 2,0 м, ширина 40 см, высота 45 см (со стоимостью скамьи) | шт |  |
| 2 | Установка металлической урны объемом 30 литров (со стоимостью урны) | шт |  |
| 3 | Устройство уличного освещения общественных территорий: | пм |  |
| 3.1 | протяженностью кабельной линии 100 пм | руб/пм |  |
| 3.2 | протяженностью кабельной линии 400 пм | руб/пм |  |
| 4 | Устройство пандуса из асфальтобетонной смеси (размером 3х1,5 м) | шт |  |
| 5 | Стоимость устройства 1 кв.м. тротуаров, площадок из асфальтобетонной смеси толщ. 5 см с установкой бортовых камней, при выполнении земляных работ вручную | кв.м. |  |
| 6 | Стоимость устройства 1 кв.м. тротуаров, площадок из асфальтобетонной смеси толщ. 5 см с установкой бортовых камней, при выполнении земляных работ механизированным способом | кв.м. |  |
| 7 | Стоимость устройства 1 кв. м. покрытия тротуаров, площадок из бетонной плитки толщ. 5 см при выполнении земляных работ вручную | кв.м. |  |
| 8 | Стоимость устройства 1 кв.м. покрытия тротуаров, площадок из бетонной плитки толщ. 5 см при выполнении земляных работ механизированным способом | кв.м. |  |
| 9 | Стоимость устройства 1 кв.м. покрытия детских и спортивных площадок из резиновых плит толщ. 3 см на основании из пескоцементной смеси | кв.м. |  |
| 10 | Стоимость устройства 1 кв.м. покрытия детских и спортивных площадок из резиновой крошки толщ. 1 см на бетонном основании | кв.м. |  |
| 11 | Стоимость ремонта 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия площадок | кв.м. |  |
| 12 | Установка детских площадок | шт |  |

Примечание: при необходимости нормативная стоимость (единичные расценки) на отдельные виды работ из дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий могут быть рассчитаны индивидуально, исходя из потребности.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Шарнутовского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Шарнутовского СМО РК

от «12»марта 2019г. №7

**Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий**

* 1. Настоящий Порядок (далее– Порядок) устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
	2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально- полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
	3. Организация трудового участия дворовых территорий, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	4. На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, обсуждаются условия о трудовом участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.
	5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка территорий к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах- снятие старого оборудования, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории- высадка растений, создание клумб, уборка территорий;

- иные работы.

* 1. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Администрацией Шарнутовского СМО РК на официальном сайте в сети Интернет, а также непосредственно на информационных стендах.
	2. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц жители многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая благоустройство территории, предоставляет в Администрацию Шарнутовского СМО РК соответствующий отчет, который составляется в произвольной форме, о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, а также приложением к такому отчету фото- и (или) видео материалов.

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории

Шарнутовского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением

администрации Шарнутовского СМО РК

от «12»марта2019г. №7

**Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной территории**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий (далее- Порядок).

2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, расположенных на территории пос. Шарнут.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

3. В дизайн-проект включаются текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

4. Содержание дизайн-проекта дворовой и общественной территории зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде- изображение территории с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и техническому оснащению площадок, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству территории.

5. Разработка дизайн-проекта территории осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

6. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории Администрация Шарнутовского СМО РК направляет уполномоченному лицу, территория которого включена в Программу, о готовности дизайн-проекта, в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

7. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства территории для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

8. Утверждение дизайн-проекта благоустройства территории осуществляется Администрацией Шарнутовского СМО РК в течение 2 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта территории уполномоченным лицом.